PROPUESTA TÉCNICA DE MIGRACIÓN

CMDBuild → NetBox

Junta de Andalucía — Sandetel

Migración de inventario de Servicios TI y Aplicaciones

| Versión del documento: | 1.1 |
| --- | --- |
| Fecha: | 19 de mayo de 2026 |
| Elaborado por: | Sergio González Chacón |
| Clasificación: | Uso interno |

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Versión inicial del documento |
| 1.1 | 22/05/2026 | Incorporación de datos reales de los CSV exportados de CMDBuild (77 Aplicaciones, 99 Servicios TI). Corrección de fases y componentes. |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento recoge la propuesta técnica para la migración del inventario de activos TI actualmente gestionado en CMDBuild hacia NetBox, plataforma open source de gestión de infraestructura de red e inventario. La migración afecta a dos clases del entorno CMDBuild de Sandetel (Junta de Andalucía):

| Clase CMDBuild | Registros | Equivalente NetBox (propuesto) |
| --- | --- | --- |
| Aplicaciones | 77 | Virtual Machines + Custom Fields |
| Servicios TI | 99 | Virtual Machines con tag 'servicio-ti' |
| TOTAL | 176 | — |

El proceso se articula en seis fases: preparación del entorno NetBox mediante Docker, análisis y exportación de datos desde CMDBuild, desarrollo del script de transformación, ejecución en entorno de pruebas, validación funcional y migración a producción. El enfoque elegido minimiza la interrupción operativa al no requerir acceso directo a la base de datos de origen, operando exclusivamente a través de exportaciones CSV y la API REST de NetBox.

Alcance: Clases Aplicaciones (77 registros) y Servicios TI (99 registros) — 176 elementos en total. Las clases Instancias BBDD, Gate Sandetel y Procesos quedan fuera del alcance de esta fase.

# 2. Contexto y Objetivos

## 2.1. Situación actual

CMDBuild es una plataforma de gestión de configuración (CMDB) de código abierto desarrollada por Tecnoteca. Sandetel la utiliza para centralizar el inventario de activos TI, incluyendo servicios, aplicaciones, instancias de bases de datos y equipamiento de red.

Los datos exportados de CMDBuild confirman la siguiente estructura por clase:

| Clase | Columnas | Campos principales identificados |
| --- | --- | --- |
| Aplicaciones | 14 | Dispositivo BDI, Entorno, APP-SERVICE, Servicio, Aplicación Software, Estado, Docker, Versión, URL, IP, BBDD, Observación |
| Servicios TI | 26 | Dispositivo (BDI), IPs (Gestión/ETH0/ETH1), Encargo, CPU, RAM, Disco, Entorno, Estado, Horario, Tipo Dispositivo, S.O., Tipo Alojamiento, Fechas Alta/Baja, Contactos |

## 2.2. Objetivos de la migración

- Centralizar el inventario de Aplicaciones (77) y Servicios TI (99) en NetBox, plataforma con mayor interoperabilidad y ecosistema de integraciones activo.

- Preservar la integridad y completitud de todos los atributos de los 176 registros existentes, incluyendo los campos sin equivalente nativo en NetBox mediante Custom Fields.

- Establecer un proceso reproducible y documentado que sirva de base para futuras migraciones de clases adicionales (Instancias BBDD, Gate Sandetel).

- Implementar el entorno NetBox con Docker para facilitar portabilidad, mantenimiento y escalabilidad.

- Garantizar trazabilidad completa mediante logs de ejecución con estado por registro y acta de validación firmada.

# 3. Arquitectura de la Solución

## 3.1. Componentes del sistema

La solución se compone de cuatro elementos. Los tres primeros forman el stack Docker y el cuarto es el script de migración que se ejecuta externamente contra la API de NetBox:

| Componente | Tecnología | Tipo | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| NetBox App | netboxcommunity/netbox:v4.1 | Docker | Aplicación principal. Expone API REST en puerto 8000. |
| Base de datos | PostgreSQL 15 | Docker | Almacenamiento persistente de todos los objetos NetBox. |
| Caché | Redis 7 | Docker | Caché de sesión y colas de tareas asíncronas. |
| Script de migración | Python 3.10+ | Externo | Lee los CSV, transforma los datos e importa vía API REST de NetBox. |

Nota de versiones: Se fija la imagen Docker a la versión v4.1 de NetBox (en lugar de ':latest') para garantizar reproducibilidad y evitar cambios de API no controlados entre ejecuciones.

## 3.2. Mapeo de modelos de datos

El modelo de datos de CMDBuild y NetBox difieren en su concepción. CMDBuild es genérico y permite definir cualquier clase; NetBox está especializado en infraestructura TI con entidades predefinidas. El mapeo definitivo, basado en el análisis de los CSV exportados, es el siguiente:

### Clase Aplicaciones (77 registros, 14 campos)

| Campo CMDBuild | Campo NetBox | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo BDI | name (Virtual Machine) | Identificador principal del registro. |
| ENTORNO | site | Valores: PRODUCCION, DESARROLLO, PREPRODUCCION. |
| APP-SERVICE | Tag | Valor constante 'APLICACIÓN' en este CSV. |
| SERVICIO | Custom Field: cf_servicio | Descripción larga del servicio. |
| APLICACION SOFTWARE | Custom Field: cf_aplicacion_software | Nombre del software (Nextcloud, Moodle, etc.). |
| ESTADO APLICACIÓN | status | ALTA → active; BAJA → decommissioning; DESARROLLO → staged. |
| DOCKER | Custom Field: cf_docker | Booleano true/false. |
| VERSION | Custom Field: cf_version | Versión del software instalado. |
| URL | Custom Field: cf_url | URL de acceso a la aplicación. |
| IP | primary_ip (si existe) | Se intentará asignar como IP primaria de la VM. |
| BBDD | Custom Field: cf_bbdd | Referencia a la base de datos asociada. |
| USO INTERNO/EXTERNO | Custom Field: cf_uso | Valores: INTERNO, EXTERNO. |
| OBSERVACION | comments | Campo libre de texto. Se mapea al campo comments nativo. |
| Ruta Documentación | Custom Field: cf_ruta_documentacion | Ruta o enlace a documentación técnica. |

### Clase Servicios TI (99 registros, 26 campos)

| Campo CMDBuild | Campo NetBox | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| DISPOSITIVO (BDI) | name (Virtual Machine) | Identificador principal. Se añade tag 'servicio-ti'. |
| IP Gestion / IP-ETH0 / IP-ETH1 | Interfaces + IP Addresses | Se crean las interfaces necesarias y se asignan las IPs. |
| ENCARGO | tenant | Propietario o encargado del dispositivo (ej: SDT_ALM). |
| SERVICIO GNIV | Custom Field: cf_servicio_gniv | Código de servicio GNIV. |
| PROYECTO_SERVICIO_CS | Custom Field: cf_proyecto_cs | Código de proyecto/servicio CS. |
| CPU | vcpus | Campo nativo de VM en NetBox. |
| RAM (GB) | memory (MB) | Se convierte GB → MB multiplicando por 1024. |
| DISK (GB) | disk (GB) | Campo nativo de VM en NetBox. |
| TAMAÑO U | Custom Field: cf_tamano_u | Unidades de rack ocupadas. |
| ESPACIO ALM/BCK (GB) | Custom Field: cf_espacio_alm_bck | Espacio de almacenamiento/backup en GB. |
| ENTORNO | site | PRODUCCION, DESARROLLO, PREPRODUCCION. |
| ESTADO | status | OPERATIVO → active; APAGADO → offline; BAJA → decommissioning. |
| APAGADO/BAJA | Custom Field: cf_apagado_baja | Motivo o fecha de apagado/baja. |
| HORARIO | Custom Field: cf_horario | Horario de servicio (24x7, 12x5, etc.). |
| TIPO DISPOSITIVO | Custom Field: cf_tipo_dispositivo | Almacenamiento, Servidor Virtual, etc. |
| TIPO EQUIPO | Custom Field: cf_tipo_equipo | Rol funcional del equipo. |
| DETALLE SERVICIO | comments | Descripción larga del servicio prestado. |
| CONTACTOS | Custom Field: cf_contactos | Persona(s) de contacto del servicio. |
| ADMINISTRACIÓN | Custom Field: cf_administracion | Responsable de administración (ej: 100% EXPLOTACIÓN - N2). |
| FECHA ALTA | Custom Field: cf_fecha_alta | Fecha de alta del dispositivo. |
| FECHA BAJA | Custom Field: cf_fecha_baja | Fecha de baja del dispositivo. |
| SISTEMA OPERATIVO | platform | Campo nativo de VM en NetBox (plataforma/SO). |
| TIPO ALOJAMIENTO | Custom Field: cf_tipo_alojamiento | Hosting Virtual, CPD propio, etc. |
| COMENTARIOS | comments (añadido) | Se concatena con DETALLE SERVICIO en el campo comments. |

Nota técnica: El mapeo definitivo ha sido elaborado a partir del análisis de los CSV exportados de CMDBuild. Los campos sin equivalente nativo en NetBox se crean como Custom Fields de tipo texto o booleano antes de la importación. El mapeo de status requiere una tabla de conversión de valores que se incluye en el script.

# 4. Plan de Trabajo

## 4.1. Fases del proyecto

| Fase | Descripción | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del entorno Docker | 1-2 días |
| 2 | Análisis y exportación de datos CMDBuild | 1 día |
| 3 | Desarrollo del script de transformación | 2-3 días |
| 4 | Ejecución en entorno de pruebas | 1 día |
| 5 | Validación y revisión funcional | 1-2 días |
| 6 | Migración a producción y cierre | 1 día |

Duración total estimada: 7-10 días laborables desde la aprobación de esta propuesta.

## 4.2. Detalle por fase

### Fase 1 — Preparación del entorno Docker

- Instalación de Docker Desktop en el equipo designado.

- Clonado del repositorio oficial netbox-community/netbox-docker.

- Fijación de la versión de la imagen a netboxcommunity/netbox:v4.1 en el docker-compose.yml.

- Configuración de variables de entorno (puerto, credenciales, zona horaria Europe/Madrid).

- Arranque del stack con docker compose up -d y verificación de salud de los servicios.

- Creación del superusuario y generación del token de API con permisos de escritura.

### Fase 2 — Análisis y exportación de datos

- Exportación de las clases Servicios TI y Aplicaciones en formato CSV desde CMDBuild (ya disponibles: 99 y 77 registros respectivamente).

- Validación de codificación UTF-8 y separador de campos (;) en los CSV exportados.

- Revisión de valores nulos, campos vacíos y anomalías en los datos (especialmente en campos de IPs, fechas y estado).

- Confirmación del mapeo de valores de estado: ALTA/OPERATIVO → active, DESARROLLO → staged, BAJA → decommissioning.

### Fase 3 — Desarrollo del script de migración

- Creación del script Python con las bibliotecas requests, pandas y tqdm.

- Implementación de la creación previa de objetos dependientes en NetBox:

  - Sites para cada valor de ENTORNO (PRODUCCION, DESARROLLO, PREPRODUCCION).

  - Tenants para cada valor de ENCARGO (SDT_ALM, etc.).

  - Custom Fields para todos los campos sin equivalente nativo (ver sección 3.2).

  - Tags: 'aplicacion' y 'servicio-ti' para diferenciar el origen de cada registro.

- Importación de registros con control de duplicados por nombre + site.

- Gestión de IPs: creación de interfaces y asignación de direcciones IP para los Servicios TI.

- Registro detallado de cada operación en fichero de log con estado (éxito/omitido/error).

- Pruebas con subconjunto de 10 registros de cada clase antes de la ejecución completa.

### Fase 4 — Ejecución en entorno de pruebas

- Importación completa de los 176 registros en el entorno Docker local.

- Verificación del log de ejecución: cero errores esperados, registros omitidos justificados.

- Corrección de incidencias y nueva ejecución si fuera necesario.

### Fase 5 — Validación

- Verificación de que los 176 registros (77 Aplicaciones + 99 Servicios TI) están presentes en NetBox.

- Revisión por muestreo de al menos el 10% de los registros de cada clase (mínimo 8 Aplicaciones y 10 Servicios TI).

- Confirmación por el responsable funcional de que los datos son correctos y completos.

- Aprobación formal para proceder a producción.

### Fase 6 — Migración a producción y cierre

- Si NetBox se despliega en servidor corporativo: repetición del proceso en el entorno productivo.

- Si se mantiene en Docker local: exportación del volumen PostgreSQL y traslado al servidor destino.

- Periodo de coexistencia: CMDBuild permanecerá operativo y en modo lectura durante 30 días tras la migración, como garantía de rollback.

- Desactivación de CMDBuild (o restricción de acceso) una vez superado el periodo de coexistencia y validada la correcta operación de NetBox.

- Entrega de la documentación técnica final y cierre del proyecto.

# 5. Requisitos Técnicos

## 5.1. Requisitos de hardware y software

| Componente | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 núcleos | 4 núcleos |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 20 GB libres | 50 GB libres |
| Sistema operativo | Windows 10 / macOS 12 / Linux | Linux Ubuntu 22.04+ |
| Docker Desktop / Engine | v24+ | Última versión estable |
| Docker Compose | v2.20+ | Última versión estable |
| Python | 3.9+ | 3.11+ |

## 5.2. Dependencias del script de migración

| Biblioteca Python | Versión mínima | Uso |
| --- | --- | --- |
| requests | 2.28+ | Llamadas a la API REST de NetBox. |
| pandas | 1.5+ | Lectura, limpieza y transformación de los CSV. |
| tqdm | 4.0+ | Barra de progreso durante la importación. |
| logging | Stdlib | Registro de eventos y errores en fichero de log. |

## 5.3. Accesos necesarios

- CMDBuild: Acceso a la interfaz web con permisos de exportación CSV sobre las clases Servicios TI y Aplicaciones (ya obtenidos — CSV disponibles).

- NetBox: Token de API con permisos de escritura (creación de VMs, Custom Fields, Tags, Sites, Tenants e IP Addresses).

- Red: Conectividad desde el equipo donde se ejecute el script hacia el puerto 8000 de la instancia NetBox Docker.

# 6. Análisis de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| IPs con formato no estándar en Servicios TI (rangos, múltiples IPs por campo). | Alta | Medio | El script normalizará y dividirá los campos de IP antes de crearlas en NetBox. |
| Pérdida de relaciones entre objetos al migrar a un modelo plano. | Media | Alto | Uso de Custom Fields relacionales (cf_bbdd) y tags cruzados para preservar vínculos. |
| Registros duplicados si la migración se ejecuta más de una vez. | Media | Medio | El script incluye deduplicación por nombre + site antes de crear cada objeto. |
| Campos de ESPACIO ALM/BCK y DISCO con unidades no homogéneas (ej: '5000.000 ' con espacios). | Alta | Bajo | Normalización y limpieza de espacios y unidades en la fase de transformación del script. |
| API de NetBox v4.1 con cambios en endpoints respecto a versiones anteriores. | Baja | Medio | Versión Docker fijada a v4.1. Se validarán endpoints en Fase 3 contra /api/docs/ de la instancia. |
| Necesidad de rollback: NetBox no es operativo tras la migración. | Baja | Alto | CMDBuild permanece operativo en modo lectura durante 30 días. No se desactiva hasta validación completa. |

# 7. Criterios de Aceptación

La migración se considerará exitosa cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

| Criterio | Descripción | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Completitud | 176 registros presentes en NetBox (77 Aplicaciones + 99 Servicios TI). | Conteo vía API: GET /api/virtualization/virtual-machines/?limit=0 |
| Integridad | Muestreo del 10% (≥8 Aplicaciones y ≥10 Servicios TI) sin discrepancias en campos mapeados. | Revisión manual + comparación con CSV origen |
| Trazabilidad | Fichero de log con estado (éxito/omitido/error) por cada uno de los 176 registros. | Revisión del fichero migration.log |
| Operatividad | NetBox accesible por los usuarios designados con los datos importados y navegables. | Acceso a http://[IP]:8000 por los responsables funcionales |
| Custom Fields | Todos los campos sin equivalente nativo visibles y con datos en NetBox. | Revisión de la sección Customization → Custom Fields en NetBox |
| Documentación | Entrega del script comentado, mapeo definitivo, log de ejecución y acta de validación firmada. | Checklist de entregables (sección 8) |

# 8. Entregables

| N.º | Entregable | Formato | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esta propuesta técnica de migración (v1.1) | Documento Word (.docx) | Previa |
| 2 | Mapeo de campos definitivo CMDBuild → NetBox | Hoja de cálculo (.xlsx) | Fase 2 |
| 3 | Script de migración Python con comentarios | Fichero .py + README.md | Fase 3 |
| 4 | Log de ejecución de la migración | Fichero .log | Fase 4 |
| 5 | docker-compose.yml configurado para producción | Fichero YAML | Fase 6 |

# 9. Supuestos y Exclusiones

## 9.1. Supuestos

- Se dispone de los CSV exportados de CMDBuild (disponibles: 77 registros de Aplicaciones y 99 de Servicios TI).

- El equipo de ejecución tiene permisos de administrador local para instalar Docker Desktop y Python.

- Los datos de CMDBuild reflejan el estado actual y correcto del inventario en el momento de la exportación.

- No se requiere migración de histórico de cambios, solo el estado actual de los registros.

- NetBox se desplegará inicialmente en entorno local (Docker) para las pruebas, y en servidor corporativo para producción.

- CMDBuild permanecerá operativo en modo lectura durante 30 días tras la migración como garantía de rollback.

## 9.2. Exclusiones

- Las clases Instancias BBDD, Gate Sandetel y Procesos quedan fuera del alcance de esta fase.

- No se incluye la migración de adjuntos, documentos o imágenes asociados a los registros.

- No se contempla integración automática bidireccional entre CMDBuild y NetBox.

- El despliegue en infraestructura corporativa en alta disponibilidad requerirá una propuesta técnica adicional.

- La limpieza o corrección de datos erróneos en CMDBuild es responsabilidad del administrador de CMDBuild, no del equipo de migración.