PROPUESTA DE INTEGRACION SSO

Nextcloud con el SSO de la Junta de Andalucía

Enfoque simplificado mediante modulo nativo de Nextcloud

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Integración SSO Nextcloud - Junta de Andalucía |
| Equipo | SDT - Departamento Interno |
| Fecha | 14 de abril de 2026 |
| Estado | Borrador - pendiente validación en entorno PRE |
| Entorno de pruebas | areatic-test2.sandetel.int |

# Resumen Ejecutivo

El objetivo de esta propuesta es integrar las instancias de Nextcloud del departamento SDT con el SSO de la Junta de Andalucía, permitiendo que los usuarios accedan con sus credenciales corporativas. Tras analizar el material disponible, se recomienda utilizar el módulo nativo de Nextcloud (SSO & SAML Authentication) en lugar del software externo facilitado, por ser más sencillo, más seguro y mejor mantenido. El siguiente paso inmediato es instalar y configurar dicho modulo en la instancia de pruebas (areatic-test2.sandetel.int) y realizar las primeras pruebas de login contra el entorno PRE de la Junta.

# 1. Contexto y Punto de Partida

El Departamento SDT dispone de varias instancias de Nextcloud desplegadas para proyectos específicos. El objetivo es integrar estas instancias con el SSO (Single Sign-On) de la Junta de Andalucía, de forma que los usuarios puedan acceder con sus credenciales corporativas.

Como punto de partida, el departamento cuenta con un paquete de configuración (simpleSAMLPHP_JDA_0.zip) facilitado previamente por la empresa externa que gestiona el SSO de la Junta. Este paquete contiene:

- Los metadatos del IdP de la Junta de Andalucía para los entornos de PRE y producción.

- El certificado digital oficial de la Junta para validar aserciones SAML.

- Las URLs de los endpoints del SSO (login, logout, etc.).

- Una instalación de SimpleSAMLphp preconfigurada (software auxiliar de autenticación).

CONDICIONANTE CLAVE: La información del ZIP es de marzo de 2024 y puede estar desactualizada. La empresa externa que mantiene el SSO de la Junta tiene dificultades para actualizar su documentación, lo que genera incertidumbre sobre la compatibilidad con versiones actuales de Nextcloud.

# 2. Análisis de Opciones

Se han evaluado dos enfoques posibles para realizar la integración:

| Opción A: SimpleSAMLphp (ZIP) | Opción B: Modulo nativo Nextcloud (RECOMENDADA) |
| --- | --- |
| Requiere instalar y mantener software adicional en el servidor | Todo se gestiona desde el panel de administración de Nextcloud |
| Documentación antigua (2024), posible incompatibilidad | Modulo oficial mantenido por el equipo de Nextcloud |
| Mayor riesgo de desestabilizar la instalación | Menor riesgo: es un módulo estándar y probado |
| Mas puntos de fallo (servidor web, PHP, rutas...) | Un único componente integrado en Nextcloud |
| Requiere acceso al servidor y conocimientos de PHP | Configurable sin tocar el servidor |
| Los datos del ZIP son útiles como referencia | Reutiliza los datos técnicos del ZIP (URLs, certificado) |

CONCLUSION: Se recomienda la Opción B. El módulo nativo de Nextcloud (SSO & SAML Authentication) permite realizar la misma integración de forma más sencilla, segura y mantenible, reutilizando los datos técnicos ya disponibles en el ZIP.

# 3. Solución Propuesta

## 3.1 Componentes de la integración

| Componente | Descripcion | Estado |
| --- | --- | --- |
| App SSO & SAML Auth | Modulo oficial de Nextcloud para autenticación SAML 2.0 | Disponible en Nextcloud App Store |
| IdP Junta (PRE) | SSO de la Junta de Andalucía - entorno de pruebas | Datos disponibles en el ZIP |
| IdP Junta (PRO) | SSO de la Junta de Andalucía - entorno de producción | Datos disponibles en el ZIP |
| Certificado Junta | Certificado X.509 para validar aserciones SAML | Incluido en el ZIP |
| Nextcloud PRE | Instancia de pruebas: areatic-test2.sandetel.int | Accesible con VPN |

## 3.2 Datos técnicos del IdP extraídos del ZIP

Del paquete facilitado se han extraído los siguientes datos técnicos que se usaran directamente en la configuración del módulo:

| Parámetro | Entorno PRE | Entorno Produccion |
| --- | --- | --- |
| Entity ID del IdP | https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/opensso | https://ssoweb.juntadeandalucia.es/opensso |
| URL de login (SSO) | https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/SAML2/SSOService.php | https://ssoweb.juntadeandalucia.es/SAML2/SSOService.php |
| URL de logout (SLO) | https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php | https://ssoweb.juntadeandalucia.es/SAML2/SLOService.php |
| Certificado X.509 | Incluido en el ZIP | Incluido en el ZIP |

## 3.3 Flujo de autenticación

Con esta arquitectura, el proceso de login será el siguiente:

- El usuario accede a la URL de Nextcloud desde su navegador.

- Nextcloud (vía el módulo SAML) detecta que no hay sesión activa y redirige al SSO de la Junta.

- El usuario introduce sus credenciales corporativas en el formulario de la Junta.

- La Junta verifica las credenciales y emite una aserción SAML firmada con su certificado.

- Nextcloud valida la firma del certificado y extrae los datos del usuario (nombre, email, etc.).

- El usuario accede a Nextcloud con su identidad corporativa. No se gestiona ninguna contraseña en Nextcloud.

# 4. Plan de Pruebas en Entorno PRE

Se propone el siguiente plan de trabajo sobre la instancia de pruebas (areatic-test2.sandetel.int):

## Fase 1 - Instalación del módulo (estimación: 2-3 horas)

- Acceder al panel de administración de Nextcloud con usuario admin.

- Ir a Aplicaciones > Buscar 'SSO & SAML Authentication'.

- Instalar y activar el módulo.

## Fase 2 - Configuración del IdP (estimación: 2-3 horas)

- En Configuración > SSO & SAML, introducir el Entity ID del IdP de la Junta (entorno PRE).

- Configurar las URLs de login y logout extraídas del ZIP.

- Importar el certificado X.509 de la Junta incluido en el ZIP.

- Configurar el mapeo de atributos: que campo SAML corresponde al uid, nombre y email de Nextcloud.

PUNTO CRITICO: El mapeo de atributos depende de que atributos devuelve exactamente el SSO de la Junta en su aserción SAML. Esto deberá verificarse en las primeras pruebas de login y puede requerir ajustes.

## Fase 3 - Pruebas funcionales (estimación: 1-2 días)

- Probar login completo con un usuario real de la Junta contra el entorno PRE.

- Verificar que los datos del usuario (nombre, email, uid) se mapean correctamente en Nextcloud.

- Probar el cierre de sesión (Single Logout).

- Verificar que los usuarios existentes con acceso LDAP no se ven afectados durante la transición.

- Documentar el resultado de cada prueba y los ajustes realizados.

## Fase 4 - Evaluación y decisión (estimación: 1 día)

- Analizar los resultados de las pruebas.

- Determinar si la configuración del ZIP es suficientemente actual o si hay que solicitar datos actualizados a la empresa externa.

- Decidir si se procede con el despliegue en producción o se requieren pasos adicionales.

# 5. Riesgos y Consideraciones

| Riesgo | Descripcion | Mitigacion | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos del ZIP desactualizados | Las URLs o certificado de la Junta pueden haber cambiado desde 2024 | Verificar en la primera prueba de login. Si falla, solicitar datos actualizados. | Alto |
| Certificado caducado | El certificado del ZIP expiraba en mayo 2024 según los metadatos | Verificar fecha de caducidad. Puede ser necesario solicitar el certificado actual a la Junta. | Alto |
| Atributos SAML desconocidos | No sabemos exactamente que atributos devuelve la Junta (uid, nombre, email...) | Activar modo debug en las pruebas para ver la aserción SAML completa. | Medio |
| Coexistencia LDAP/SAML | Usuarios actuales con acceso LDAP no deben verse afectados durante las pruebas | El módulo permite configuración mixta. Verificar que el acceso LDAP sigue funcionando. | Medio |
| Disponibilidad del IdP PRE | El entorno de PRE de la Junta puede no estar siempre disponible | Coordinar con la empresa externa las ventanas de prueba. | Bajo |

ATENCION - Certificado posiblemente caducado: Según los metadatos del ZIP, el certificado del IdP de PRE tenía fecha de caducidad en mayo de 2024. Es muy posible que necesitemos solicitar el certificado actualizado a la empresa externa antes de poder completar las pruebas.

# 6. Proximos Pasos

- Verificar la disponibilidad y estado del entorno PRE de la Junta (si el SSO responde y el certificado es válido).

- Instalar y configurar el módulo SSO & SAML en la instancia de pruebas (areatic-test2.sandetel.int).

- Realizar las primeras pruebas de login para detectar si los datos del ZIP son suficientes o necesitan actualización.

- En función de los resultados, contactar a la empresa externa para solicitar los metadatos actualizados si fuera necesario.

# 7. Referencias

- App oficial Nextcloud: https://apps.nextcloud.com/apps/user_saml

- Documentación del módulo: https://github.com/nextcloud/user_saml

- SSO Junta de Andalucía (PRE): https://ssoweb.pre.juntadeandalucia.es/opensso

- SSO Junta de Andalucía (PRO): https://ssoweb.juntadeandalucia.es/opensso